## Hoja1
CRONOGRAMA DE DESARROLLO SIGFAME
Actividad | Encargado/s | Fecha Inicio | Fecha Fin | time axis 2024-11-18 to 2025-03-07
Reunión inicial de reconocimiento de necesidades e ideas base del proyecto. | Miguel Gutiérrez y Martín Suquillo | 2024-11-18 | 2024-11-18
Investigación previa y definición de nombre del proyecto, tecnologías y primer módulo de desarrollo. | Miguel Gutiérrez y Martín Suquillo | 2024-11-19 | 2024-11-20
Creación del repositorio del proyecto en Github, e implementación de herramienta de trabajo en Jira. | Miguel Gutiérrez | 2024-11-20 | 2024-11-20
Creación de los documentos SRS y de arquitectura del proyecto. | Miguel Gutiérrez y Martín Suquillo | 2024-11-20 | 2024-11-21
Elaboración del cronograma de actividades. | Miguel Gutiérrez | 2024-11-21 | 2024-11-21
Elaboración de mockups de interfaces de login y registro según roles como primer modulo a desarollar. | Miguel Gutiérrez | 2024-11-21 | 2024-11-22
Segunda reunión de presentación de mockups y aprobación para inicio de desarrollo del primer módulo. | Miguel Gutiérrez y Martín Suquillo | 2024-11-22 | 2024-11-22
Instalación y preparación de herramientas de desarrollo y dependencias. | Miguel Gutiérrez y Martín Suquillo | 2024-11-22 | 2024-11-25
Inicio de desarrollo de primer módulo del proyecto (Login y Registro de Usuarios). | Miguel Gutiérrez y Martín Suquillo | 2024-11-25 | 2024-11-25
Desarrollo de primer módulo del proyecto (Login y Registro de Usuarios). | Miguel Gutiérrez y Martín Suquillo | 2024-11-25 | 2024-12-09
Tercera reunión de presentación de primer módulo, verificación de progreso, analísis de posibles cambios y definición de segundo módulo. | Miguel Gutiérrez y Martín Suquillo | 2024-12-09 | 2024-12-09